## Slide 1
ประชุมเคาะแผนก่อนประกาศใช้ · 27 สิงหาคม 2569
ระบบพร้อมแล้ว
สิ่งที่ยังไม่พร้อมคือผู้ใช้
ผลทดสอบระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง จากการใช้งานจริงครบทั้ง 6 สิทธิ์
ทุกตัวเลขในเอกสารนี้เก็บจากระบบจริง ไม่ใช่การประมาณการ

## Slide 2
ความพร้อมใน 30 วินาที
ด้าน | สถานะ | ความหมาย
ตัวระบบ (ซอฟต์แวร์) | พร้อมใช้ | ทดสอบครบ 6 สิทธิ์ ไม่พบสิ่งที่ขวางการประกาศใช้
การเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต | พร้อมใช้ | เข้าใช้งานได้จริงทั้งหน้าเว็บและระบบเบื้องหลัง
ระบบสิทธิ์ | พร้อมใช้ | กันการเข้าถึงข้ามสิทธิ์ได้จริงที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลนักเรียน | พร้อมใช้ | 4,462 คน จาก 317 โรงเรียน
บัญชีผู้ใช้ | ต้องเตรียมก่อน | 643 บัญชียังไม่เคยเข้าระบบ (คนขับ 447 · โรงเรียน 195)
ข้อมูลรถ | ต้องเตรียมก่อน | 586 คัน ยังไม่ผ่านการรับรองแม้แต่คันเดียว
การเชื่อม LINE ผู้ปกครอง | ยังไม่เริ่ม | ผูกแล้ว 11 ราย จาก 4,462

## Slide 3
ตัวเลขสามตัวที่อธิบายทุกอย่าง
643
บัญชีที่ยังไม่เคยเข้าระบบสำเร็จ
(คนขับ 447 · โรงเรียน 195)
0
รถที่ผ่านการรับรอง
จากทั้งหมด 586 คัน
11
ผู้ปกครองที่ผูก LINE แล้ว
จากทั้งหมด 4,462 ราย
ตัวเลขชุดนี้ไม่ได้แปลว่าระบบเสีย — ทุกอย่างทำงานได้ แต่ยังไม่มีคนเข้ามาใช้ การเช็กชื่อขึ้น-ลงรถหยุดนิ่งตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2569 ด้วยเหตุผลเดียวกัน

## Slide 4
สิ่งที่ทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริง
ผ่านการกดใช้งานจริง ไม่ใช่การตรวจจากเอกสาร
นำเข้ารายชื่อนักเรียนด้วยไฟล์ CSV
ทดสอบด้วยไฟล์ที่จงใจใส่ข้อผิดพลาด ระบบจับได้ครบ — รหัสซ้ำ ชื่อว่าง เบอร์ผิดรูปแบบ และให้ตรวจสอบก่อนยืนยันเสมอ ถ้านำเข้าผิดย้อนกลับได้ พร้อมบันทึกเหตุผลลงประวัติ
ระบบสิทธิ์กันข้อมูลข้ามหน่วยงาน
ทดสอบโดยพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ของตน ถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง ไม่ใช่แค่ซ่อนเมนู — เจ้าหน้าที่ขนส่งไม่เห็นรายชื่อนักเรียน
การใช้งานบนมือถือของคนขับ
ปุ่มทุกปุ่มไม่ต่ำกว่า 44 พิกเซล กดด้วยนิ้วโป้งได้ · ยังต้องทดสอบเพิ่มเรื่องการอ่านกลางแดด

## Slide 5
คนขับพร้อมแค่ไหน — ไขว้สองตัวเลข
ร้อยละ 90 ผูกรถเรียบร้อยแล้ว — อุปสรรคหลักคือการเข้าระบบครั้งแรก ไม่ใช่การผูกรถ
กลุ่มบัญชีคนขับที่ใช้งานอยู่ | ผูกรถแล้ว | ยังไม่ผูกรถ | รวม
ยังไม่เคยเข้าระบบ | 403 | 44 | 447
เคยเข้าระบบแล้ว | 1 | 3 | 4
รวม | 404 — ร้อยละ 90 | 47 | 451

## Slide 6
สามอย่างที่ต้องเตรียมก่อนวันอบรม
ถ้าข้ามหัวข้อนี้ การอบรมจะติดขัดตั้งแต่ต้นชั่วโมง
1 · ผูกรถให้คนขับ 44 รายที่เหลือ
ข่าวดี: คนขับ 403 จาก 447 รายที่ยังไม่เคยเข้าระบบ ผูกรถเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้ทันทีที่เข้าได้ เหลือ 44 รายที่ต้องผูกก่อน มิฉะนั้นเข้าไปแล้วใช้งานอะไรไม่ได้เลย
2 · วางแผนพาผู้ใช้เข้าระบบครั้งแรก
643 บัญชีได้รับรหัสไปแล้วแต่ยังไม่เคยเข้า การอบรมต้องเผื่อเวลาสำหรับ ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกของทุกคน
3 · ตัดสินใจเรื่องกระบวนการรับรองรถ
586 คันยังไม่ผ่านการรับรอง ข้อมูลทะเบียน พ.ร.บ. ภาษี ยังไม่มีในระบบ ต้องกำหนดว่าใครกรอก และเสร็จภายในกี่เดือน

## Slide 7
ลำดับการอบรมที่แนะนำ
ช่วง | เนื้อหา | หมายเหตุ
1 | เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก | เผื่อเวลาให้มาก คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้า
2 | ดูแดชบอร์ดและรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนตนเอง | สร้างความคุ้นเคยก่อนลงมือแก้ข้อมูล
3 | นำเข้ารายชื่อนักเรียนด้วยไฟล์ | ใช้ไฟล์ทดสอบ อย่าใช้ไฟล์จริง
4 | ตรวจผลก่อนยืนยัน และการย้อนกลับ | จุดที่ครูกังวลมากที่สุด ควรให้ลองเอง
5 | จัดการรถและจุดรับส่ง | 
6 | ถาม-ตอบ และแจกช่องทางขอความช่วยเหลือ | 

## Slide 8
ข้อจำกัดที่ควรบอกตั้งแต่ต้น
การบอกข้อจำกัดตั้งแต่ต้น ดีกว่าให้ครูไปเจอเอง
การเชื่อม LINE ผู้ปกครองยังไม่แพร่หลาย — ผูกแล้ว 11 รายจาก 4,462 ยังไม่ควรประกาศกับผู้ปกครองว่าใช้ได้แล้ว
การเช็กชื่อขึ้น-ลงรถหยุดนิ่งตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2569 — ไม่ใช่ระบบเสีย แต่ยังไม่มีคนขับใช้งาน
จุดรับส่งมีเพียง 27 จุด จากรถ 586 คัน — ข้อมูลเส้นทางยังไม่ครบ
หน้าผู้ปกครองทดสอบนอกแอป LINE ไม่ได้ — เป็นข้อจำกัดโดยการออกแบบเพื่อความปลอดภัย
การอ่านหน้าจอกลางแดดและการกดขณะรถสั่นยังไม่ได้ทดสอบ — ต้องลองบนมือถือจริง

## Slide 9
สี่คำถามที่ต้องเคาะวันนี้
ต้องได้ข้อสรุปก่อนประกาศใช้
1
เป้าหมายจำนวนบัญชีที่ต้องเข้าระบบสำเร็จ ภายในกี่วันหลังประกาศใช้
2
ใครรับผิดชอบผูกรถให้คนขับ 44 รายที่เหลือ และเสร็จเมื่อไร
3
กระบวนการตรวจรับรองรถจะเริ่มเมื่อไร ตั้งเป้ากี่คันต่อเดือน
4
จะประกาศให้ผู้ปกครองใช้ LINE เมื่อผูกบัญชีได้กี่เปอร์เซ็นต์